## Matriz
				Diseño Funcional				Diseño Técnico				Desarrollo					Despliegue
Módulo	ID	Detalle	OpenERP Standard	Procesos	Mockups	Reportes	Modelo Clases	Flujos Trabajo	Objetos	Seguridad	Asistentes	Objetos Pantallas	Programación Reportes	Programación Workflows	Programación Wizards	Programación Dashboards	Programación Interfaces	Migración Data	Personalización	Test	Instalación	Training	Puesta Producción	Tiempo desarrollador	Tiempo Total	Observaciones	Prioridad	Complejidad	Versión	Avance	Estado
cyg_cotizacion	RC0000	Ficha de “Canal”	0.00%					1			1	1					0.5	0	0.5		3.5	4.13	Integrar en sale_order que permite registrar los canales por los que el cliente conoce del proyecto
cyg_cotizacion	RC0001	Orden de Venta asociado a inventario de proyectos y seguimiento por estados	50.00%					1	1	1		8	1	3		1				0.5	0	0.5		16.5	17.13	Integrar en sale_order inventario de proyectos inmobiliarios, permitir: / - Seleccionar inmuebles / - Reservar inmuebles / - Recuperar precios de los inmuebles (check que permite recuperar los valores de los items y/o registro manual por usuarios) / Definición de estados y aprobaciones por supervisores
cyg_cotizacion	RC0002	Valores adicionales en Orden de Venta	0.00%					1		2	1					0.5	0	0.5		4.5	5.13	Permitir el ingreso de valores adicionales en orden de venta
cyg_cotizacion	RC0003	Simulador de cotización (Formas de pago)	0.00%					1		4	1					0.5	0	0.5		6.5	7.13	Sistema de simulación para calculo de valores en cotización
cyg_cotizacion	RC0004	Checklist documentación	0.00%					1			1	1					0.5	0	0.5		3.5	4.13	Pestaña que permite registrar documentación y anexos a las cotizaciones
cyg_inmobiliario	RC0005	Creación de grupos y reglas de acceso	0.00%					2					0.5	0	0.5		2.5	3.13
cyg_inmobiliario	RC0006	Asistente para importación de actividades en transferencia de dominio	0.00%					1	1	1				1					0.5	0	0.5		4.5	5.13	Asistente para la importación de actividades por grupos en ficha de transferencia de dominios
cyg_inmobiliario	RC0007	Asociación de producto a proyecto	0.00%					0.5				0
cyg_plan_pagos	RC0008	Generación de plan de pagos, conforme valor orden de venta y condiciones simulador	0.00%					1	2	1		2	1	1	1					0.5	0	0.5		9.5	10.13	Asistente para generar plan de pagos, conforme simulación registrada o nueva simulación
cyg_plan_pagos	RC0009	Administrador de plan de pagos y cumplimiento	0.00%					2	1		1	1		1					0.5	0	0.5		6.5	7.13	Seguimiento y administración del plan de pagos definido
cyg_inmobiliario	RC0010	Control de entregas en inmuebles	0.00%					1	1	1		1	1	1					0.5	0	0.5		6.5	7.13	Subsistema de seguimiento de observaciones a los inmuebles entregados
cyg_inmobiliario	RC0011	Seguimiento de novedades	0.00%					1	1	1		1	1	1					0.5	0	0.5		6.5	7.13	Seguimiento de actividades relacionadas a observaciones					0
				0	0				0.00					0
		TOTAL		0	0	0	0	4	10	10	1	21	9	6	3	1	0	0	0	6	1.375	5.5	0	70.5	77.38	Consultoria: 65 - Capacitación: 5.5 - TOTAL HORAS: 77.875
				A pagar desarrollador				1057.5	45.00