## Hoja1
Nro	Fecha	Actividades	solución	modulo	Complejidad	Tiempo
1	13 de noviembre del 2014	Al crear terceros, como personas jurídicas, se siguen presentando con la palabra FALSE antes del nombre	Correcion en name_get del res_partner	proyecto	baja	30
2	13 de noviembre del 2014	Al utilizar el asistente de configuración de plan de pagos y jugar con los valores del cliente, a pesar de que cuadra el negocio arroja un error de cuadre (a continuación DOS CASOS EJEMPLO)	Ajustar la validad en clase sale.py en el metodo write	ventas	alta	60
3	13 de noviembre del 2014	EL RESUMEN DE PAGOS SE DAÑÓ… Al registrar un pago, (ejemplo uno de 60,000 USD) parte de él se aplicó a una de las cuotas sobrepasando la cuota acordada con el cliente y la diferencia (arbitrariamente) se adjudicó a la siguiente cuota. Y ojo con la columna de valor pendiente refleja 5,000 USD de saldo (no tiene sentido)… En resumen no está funcionando correctamente la columna de VALOR PENDIENTE y se dañó la de PAGADO	Se estaba asignando mal el campo pendiente al momento de generar las cuotas	ventas	media	30
4	13 de noviembre del 2014	AQUÍ SE DAÑO NO SALE LOS APELLIDOS , AQUÍ SALIA NOMBRE Y APELLIDO	Correcion en name_get del res_partner	proyecto	media	30
5		EN ESPECIFICACIONES AL INGRESAR EL NOMBRE Y AL DAR CLICK EN GURDAR Y NUEVO , ESTA APARECIENDO EL AÑADIR RAPIDO ESTO NO SALIA , EN ALGUNAS OCACIONES NO GRABA Y EN OTRAS QUEDA PUES EL NOMBRE DEL CREADO EN VEZ DE QUERDAR EN BLANCO Y, AL GUARDAR GUARDA EN BLANCO ESTO NO PASABA	Error de capa 8 no saben como toca añadir uno nuevo	proyecto	baja	0
6		No deja grabar un tercero en la pestaña	Cambio en archivo xml de res_partner el onchnage del name	proyecto	media	30
7		AL BORRAR UNA CUOTA O VARIAS CUOTAS DEBE RECALCULAR EL CONTEO , Y CUANDO SE QUIERE ENVIAR A APROBAR NO DEJA ENVIAR SALE ESTE ERROR DEBE PERMITIR ENVIAR PARA APROBAR	Se eliminan cuotas que están con valor cero en la columna de cliente al momento que envías a aprobar la cotización. y te enumera ordenadamente las cuotas que al final quedan	ventas	alta	60
8		AL QUERER REGISTRAR UN PAGO SALE ESTE ERROR Y NO PUEDO HACER PAGOS	Estaba sacando mal el dato del res_bank	pagos	alta	60
9		Validar que no pase una cotización aprobar si el valor de plan de pagos del cliente si no esta cuadrado con el total de la compra	Se validad al momento de enviar a aprobacion a la cotizacion	ventas	media	30
10		No modificar la fecha de venta por la actual al momento de confirmar la venta	No escribir la la fecha cuando se confirma la venta	ventas	media	30
11		Al aplicar un pago, los valores se asignan correctamente. Está fallando la presentación de la FECHA DE PAGO en CUOTAS. Se digitó como fecha de pagó el 12 de diciembre que se registra correctamente en el recibo, pero no se presenta bien en la VISTA DE ARBOL DE CUOTAS; está tomando la fecha del día de registro (debe ser la de pago).	Cambio en el form y en write de cuota que ponga la fecha de pago no de vencimiento	pagos	media	30
12		Al crear una fecha manual en el plan de pagos, sin utilizar el asistente, optar por la fecha de HOY exclusivamente se genera el siguiente mensaje de error:	Bug que no se sabe por que produce el error	ventas	alta
13		Cuando configuro cuotas manualmente, al final del ejercicio las cuotas deben ordenarse por FECHA DE VENCIMIENTO, actualmente se están ordenando por ORDEN ASCENDENTE de cuotas. Esto limita a la funcionalidad de REGISTRO DE PAGOS. Ya que al realizar abonos estos van a ir afectando progresivamente a las cuotas, según su orden por número de cuota. Cuando la afectación de pago debería darse a las cuotas próximas a vencer.	Cambio en el order de la clase sale_inmueble_cuota	pagos	media	30
14		Se requiere la flexibilidad de modificar la fecha de vencimiento y el valor de las cuotas (siempre y cuando no estén afectadas por un pago total o parcial). Esto significa que se va a poder reducir, incluso, el valor de venta del inmueble (Pero esto ya es responsabilidad del usuario). Los cambios, en valor, deben reflejarse en el precio de venta y saldo por cobrar en el menú VENTAS	Cambio en el form y aumento de campo que me diga si es pago parcial o esta pagada	pagos	alta	45
15		3. Para acceder a los DATOS ADJUNTOS de pagos, la pantalla con el listado de documentos se queda detrás. RUTA: Ventas / SOXXX / Pagos / Abrir: Pagos / Documentos adjuntos	No se puede mostrar en frente si estoy sacando la nfo de una ventana abierta	pagos	baja	0
16		Cuando realizo el registro de un pago, incluso tras VALIDARLO debo tener la flexibilidad de volver al detalle del pago y poder COMPLETAR o LLENAR (post registro) el número de comprobante y ADJUNTAR DOCUMENTOS (en este caso el comprobante bancario), ya que puedo no tenerlo al momento del registro del pago. Por ejemplo cuando un cliente paga con cheque, quiere su recibo emitido, pero el cheque aún no se ha depositado en la cuenta bancaria del proyecto. Cuando esto ocurra se generará un número de COMPROBANTE y un DOCUMENTO que podrá cruzarse con el extracto bancario. A continuación un ejemplo del documento y el número de comprobante. En resumen, es conveniente dejar esos dos campos abiertos, incluso en ESTADO - VALIDADO	Modificar form de pagos para abrir campo de registro bancario y la parte de adjuntos se aumento en el formulario	pagos	media	30
17					Minutos	495	8.25	Total Hora
18					Valor Hora	30
19						247.5
20
21
22
23
24